## Gantt
Tarea | Inicio | Duración (días) | Fin
Análisis y diseño | 2025-04-01 | 10 | 2025-04-11
Desarrollo frontend | 2025-04-11 | 15 | 2025-04-26
Desarrollo backend | 2025-04-26 | 15 | 2025-05-11
Pruebas y ajustes finales | 2025-05-11 | 15 | 2025-05-26
Documentación del proyecto | 2025-05-26 | 10 | 2025-06-05